## Перечни Р.1
Приложение № 1
к решению _____________ от "______" ____________ г. № ___________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план на 2017 год |  |  |  |  | Утвержденный плана на 2018 год |  |  |  |  | Утвержденный план на 2019 год |  |  |  |  | Утвержденный план на 2020 год |  |  |  |  | Утвержденного плана на 2021 год |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2017 | 2021 | 3.9993 | 32.2547 | нд | 42.0519 | 31.2221 | 8.8282 | 0 | 0 | 8.7164 | 0.11181 | 7.5385 | 0 | 0 | 7.4901 | 0.048452 | 5.5287 | 0 | 0 | 5.5287 | 0 | 10.3704 | 0 | 0 | 10.3704 | 0 | 10.4268 | 0 | 0 | 10.4268 | 0 | 42.6927 | 0 | 0 | 42.5324 | 0.16026
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2017 | 2021 | 1.8789 | 14.39 | нд | 26.3132 | 18.4709 | 7.8423 | 0 | 0 | 7.7305 | 0.11181 | 5.6425 | 0 | 0 | 5.5941 | 0.048452 | 4.0539 | 0 | 0 | 4.0539 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3132 | 0 | 0 | 26.1529 | 0.16026
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2017 | 2021 | 2.1204 | 13.3491 | нд | 11.2231 | 8.2356 | 0.9859 | 0 | 0 | 0.9859 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 1.4748 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 5.9112 | 0 | 0 | 5.9112 | 0 | 11.8639 | 0 | 0 | 11.8639 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 4.5156 | нд | 4.5156 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 4.5156 | 0
1 | ООО "ГИП-Энерго"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | 1.8789 | 14.39 | нд | 26.3132 | 18.4709 | 7.8423 | 0 | 0 | 7.7305 | 0.11181 | 5.6425 | 0 | 0 | 5.5941 | 0.048452 | 4.0539 | 0 | 0 | 4.0539 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3132 | 0 | 0 | 26.1529 | 0.16026
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | - | 0.50809 | 6.7273 | нд | 16.5285 | 15.2619 | 1.2666 | 0 | 0 | 1.1548 | 0.11181 | 2.4335 | 0 | 0 | 2.3851 | 0.048452 | 4.0539 | 0 | 0 | 4.0539 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5285 | 0 | 0 | 16.3683 | 0.16026
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | - | 0.50809 | 2.9311 |  | 3.2082 | 2.6594 | 0.54875 | 0 | 0 | 0.546 | 0.00275 | 2.4017 | 0 | 0 | 2.3851 | 0.016593 | 0.25775 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2082 | 0 | 0 | 3.1888 | 0.019343
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,3 км. в с. Бельское Стерлитамакского района в рамках технологического присоединения заявителей. | Н_201702 | 2017 | 2017 | 0.082 | 0.546 | 2017-08-25 | 0.546 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0.546 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей Стерлитамакский район, с. Бельское |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | нд | 0.0011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.0011
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | нд | 0.2594 | 0.25775 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 0.25775 | 0.00165
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | 2018 | 2018 | 0.239 | 1.2537 | 2018-05-28 | 1.2537 | 1.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.2537 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | 2018 | 2018 | 0.17 | 1.0593 | 2018-08-09 | 1.0593 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 1.0593 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | 2018 | 2018 | 0.017094 | 0.072135 | 2018-08-06 | 0.072135 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0.072135 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-9710 |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.01625 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0.01625
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-6392 |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.00034277 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277 | 0 | 0 | 0 | 0.00034277
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0.14092 | 0.031859 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0.10906 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14092 | 0 | 0 | 0 | 0.14092
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | 2017 | 2017 | 0 | 0 | нд | 0.10906 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0.10906
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, с. Нагаево, ТП-9929 |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.031859 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 0 | 0 | 0 | 0.031859
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | - | 1.0833 | 3.7962 | нд | 13.1794 | 12.5706 | 0.60883 | 0 | 0 | 0.60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1794 | 0 | 0 | 13.1794 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение заявителя ООО "СФ"ПСК-6" (застройщика нового жилого комплекса), без выполнения работ | I_201807 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | нд | 0.60883 | 0 | 0.60883 | 0 | 0 | 0.60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60883 | 0 | 0 | 0.60883 | 0
1.1.1.3 | Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей г.Уфа (свыше 670 кВт) | Г | - | - | 1.0833 | 3.7962 | нд | 12.5706 | 12.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5706 | 0 | 0 | 12.5706 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал (1 этап ПИР + Строительство 2 КЛ 10кВ L=0,4 км.) | I_201901 | 2019 | 2019 | 1.0833 | 3.7962 | 2018-08-20 | 3.7962 | 3.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 3.7962 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал (2 этап Покупка, установка, пусконаладка, переподключение существующей ВЛИ на вновь смонтированную 2БКТП) | I_202005 | 2020 | 2020 | 0 | 8.7744 | 2019-05-23 | 8.7744 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 8.7744 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2.1216 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 2.1216 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2.1216 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 2.1216 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации ООО "Башкирэнерго" (покупка мощности 3 МВт для застройщика ООО "СФ"ПСК-6" в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" для подключенния нового микрорайона. | I_201808 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2.1216 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 2.1216 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | 1.3708 | 7.6627 | нд | 7.6631 | 3.209 | 4.4541 | 0 | 0 | 4.4541 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6631 | 0 | 0 | 7.6631 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью до 15 кВт) г.Уфа | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 15 до 150 кВт) г.Уфа | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 150 до 670 кВт) г.Уфа | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2018 | 1.3708 | 7.6627 | нд | 7.6631 | 3.209 | 4.4541 | 0 | 0 | 4.4541 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6631 | 0 | 0 | 7.6631 | 0
1.1.4.2 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6" в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201704 | 2018 | 2018 | 0.48046 | 3.2087 | 2018-06-04 | 3.209 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.209 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРУ 10кВ в ТП 6432, путем замены моноблоков 2 шт. (4 ячейки) на моноблоки 2 шт.(5 ячеек).Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6") в рамках выполнения 1-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201701 | 2017 | 2017 | 0.6973 | 3.6973 | 2017-05-12 | 3.6973 | 0 | 3.6973 | 0 | 0 | 3.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6973 | 0 | 0 | 3.6973 | 0
1.1.4.2 | Проектно-изыскательные работы по реконструкции распределительных сетей и трансформаторной подстанции ТП-6432, для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6") в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201701 | 2017 | 2017 | 0.19305 | 0.75676 | 2016-10-12 | 0.7568 | 0 | 0.7568 | 0 | 0 | 0.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7568 | 0 | 0 | 0.7568 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | 2.1204 | 13.3491 | нд | 11.2231 | 8.2356 | 0.9859 | 0 | 0 | 0.9859 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 1.4748 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 5.9112 | 0 | 0 | 5.9112 | 0 | 11.8639 | 0 | 0 | 11.8639 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 0.65918 | 7.0954 | нд | 6.2286 | 3.527 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 3.0024 | 0 | 0 | 3.0024 | 0 | 6.2286 | 0 | 0 | 6.2286 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | 0.65918 | 7.0954 | нд | 6.2286 | 3.527 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 3.0024 | 0 | 0 | 3.0024 | 0 | 4.227 | 0 | 0 | 4.227 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6432, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202106 | 2021 | 2021 | 0 | 0.98407 | нд | 1.0008 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.0008 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6276, Установка шкафа телеметрии 1 шт | I_202003 | 2020 | 2020 | 0 | 0.9392 | нд | 0.9552 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0.9552 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга г. Уфа, ТП-6014, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201903 | 2019 | 2019 | 0.27109 | 0.82 | 2018-08-14 | 0.834 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201801 | 2018 | 2018 | 0.11928 | 0.737 | 2018-04-02 | 0.737 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга РП-616, Установка шкафа телеметрии 1 шт | G_201605 | 2016 | 2017 | 0.26882 | 1.647 | 2016-05-23 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6326, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202104 | 2021 | 2021 | 0 | 0.98407 | нд | 1.0008 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.0008 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6392, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202105 | 2021 | 2021 | 0 | 0.98407 | нд | 1.0008 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.0008 | 0
1.2.1.2 | Проектно-изыскательные работы для системы дистанционного мониторинга ТП-6276, ТП-6326, ТП-6392, РП-616, ТП-6432, ТП-7133, ТП-6014 | G_201601 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | 1.4613 | 6.2537 | нд | 4.9945 | 4.7086 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 5.6353 | 0 | 0 | 5.6353 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 2.9088 | нд | 2.9088 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ТП-6014, Количество ПУ 5 шт. | I_202103 | 2021 | 2021 | 0 | 2.9088 | нд | 2.9088 | 2.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 2.9088 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0.41226 | 2.1859 | нд | 0.9267 | 0.6408 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9267 | 0 | 0 | 0.9267 | 0
1.2.3.5. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_201902 | 2019 | 2019 | 0.077842 | 0.6408 | 2018-08-20 | 0.6408 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0
1.2.3.5. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_202001 | 2020 | 2020 | 0.077842 | 0 |  | 0.6408 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0.6408 | 0
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | H_201706 | 2017 | 2017 | 0.060419 | 0.28587 | 2017-02-06 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в ВРУ-0.4кВ по ул. Черниковская 51, ул.Первомайска 66/2, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 67 шт. | G_201606 | 2016 | 2017 | 0.274 | 1.2592 | 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 1.049 | 1.159 | 2018-02-10 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, Количество ПУ 2 шт. | I_201806 | 2018 | 2018 | 1.049 | 1.159 | 2018-02-10 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | - | 0 | 4.5156 | нд | 4.5156 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 4.5156 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории | I_202102 | 2021 | 2021 | 0 | 4.5156 | нд | 4.5156 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 4.5156 | 0 | 4.5156 | 0 | 0 | 4.5156 | 0