## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | III | квартал | 2018 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2018 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Минпрома РБ № 248-О от 24.10.2017г. с изменениями, утвержденными Протоколом МПИП РБ № 58 от 04.12.18г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.10. года 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.10. 2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ООО "ГИП-Энерго" |  | 6.347 | 4.3772 | -1.9698 | -1.9698 | 77.3181 | 4.3772 | 0 | 0 | 4.406 | 1.6137 | 0.95884 | 2.7636 | 0.9822 | 0 | 1.8047 | 1.8047 | -0.98759 | -18.4086
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4.7402 | 3.7449 | -0.99534 | -0.99534 | 21.0929 | 3.7449 | 0 | 0 | 3.7814 | 0.98134 | 0.95884 | 2.7636 | 0 | 0 | 1.8047 | 1.8047 | -0.99534 | -20.9977
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.0212 | 1.0425 | -0.97876 | -0.97876 | 20.6729 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.98134 | 0.95884 | 0.061131 | 0 | 0 | -0.89771 | -0.89771 | -0.97876 | -48.4239
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2.0212 | 1.0425 | -0.97876 | -0.97876 | 19.7736 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.98134 | 0.95884 | 0.061131 | 0 | 0 | -0.89771 | -0.89771 | -0.97876 | -48.4239
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | 1.0624 | 0.98134 | -0.081056 | -0.081056 | 0.89931 | 0.98134 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.98134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081056 | -7.6295
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | 0.89771 | 0 | -0.89771 | -0.89771 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | 0 | 0 | 0 | -0.89771 | -0.89771 | -0.89771 | -100
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | 0.061131 | 0.061131 | 0 | 0 | 0.42 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061131 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.719 | 2.7024 | -0.01658 | -0.01658 | 0.28 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.7024 | 2.7024 | -0.01658 | -0.60978
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г | 2.719 | 2.7024 | -0.01658 | -0.01658 | 0.14 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.7024 | 2.7024 | -0.01658 | -0.60978
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.719 | 2.7024 | -0.01658 | -0.01658 | 10.919 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.7024 | 2.7024 | -0.01658 | -0.60978
1.1.4.2 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6") в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201704 | 2.719 | 2.7024 | -0.01658 | -0.01658 | 5.98 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 2.7024 | 2.7024 | -0.01658 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.6068 | 0.63233 | -0.97445 | -0.97445 | 3.47 | 0.63233 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.63233 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0.0077564 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.62458 | 0.63233 | 0.0077564 | 0.0077564 | 1.469 | 0.63233 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077564 | 1.2419
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.62458 | 0.63233 | 0.0077564 | 0.0077564 | 14.236 | 0.63233 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077564 | 1.2419
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, (Установка шкафа телеметрии 1 шт.) | I_201801 | 0.62458 | 0.63233 | 0.0077564 | 0.0077564 | 7.146 | 0.63233 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077564 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.9822 | 0 | -0.9822 | -0.9822 | 7.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.9822 | 0 | -0.9822 | -0.9822 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, (Количество ПУ 2 шт.) | I_201806 | 0.9822 | 0 | -0.9822 | -0.9822 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.347 | 4.3772 | -1.9698 | -1.9698 | 77.3181 | 4.3772 | 0 | 0 | 4.406 | 1.6137 | 0.95884 | 2.7636 | 0.9822 | 0 | 1.8047 | 1.8047 | -0.98759 | -18.4086