## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | III |  | квартал | 2018 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2018 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Минпрома РБ № 248-О от 24.10.2017г. с изменениями, утвержденными Протоколом МПИП РБ № 58 от 04.12.18г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 30.09. года 2018, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 30.09. года 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г
1 | ООО "ГИП-Энерго" |  | 7.4901 | 5.1651 | 2.3249 | 7.4901 | 5.1651 | 0 | 0 | 5.1996 | 1.9041 | 1.1314 | 3.261 | 1.159 | 0 | -2.8402 | -1.1659 | -18.4161 | причины отклонений указаны пообъектно
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5.5941 | 4.419 | 1.1751 | 5.5941 | 4.419 | 0 | 0 | 4.4626 | 1.158 | 1.1314 | 3.261 | 0 | 0 | -3.2439 | -1.1751 | -21.006 | причины отклонений указаны пообъектно
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.3851 | 1.2301 | 1.1549 | 2.3851 | 1.2301 | 0 | 0 | 1.2536 | 1.158 | 1.1314 | 0.072135 | 0 | 0 | -0.07518 | -1.1549 | -48.4239 | причины отклонений указаны пообъектно
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2.3851 | 1.2301 | 1.1549 | 2.3851 | 1.2301 | 0 | 0 | 1.2536 | 1.158 | 1.1314 | 0.072135 | 0 | 0 | -0.07518 | -1.1549 | -48.4239 | выполнение мероприятий по ТПП, согласно поданным заявкам на присоединение к эл/сетям
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | 1.2536 | 1.158 | 0.095646 | 1.2536 | 1.158 | 0 | 0 | 1.2536 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0623 | -0.095646 | -7.6295 | выполнение мероприятий по ТПП, согласно поданным заявкам на присоединение к эл/сетям
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | 1.0593 | 0 | 1.0593 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.0593 | -100 | оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | 0.072135 | 0.072135 | 0 | 0.072135 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072135 | 0.072135 | 0 | 0 | -0.072135 | 0 | 0 | выполнение мероприятий по ТПП, согласно поданным заявкам на присоединение к эл/сетям
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.209 | 3.1889 | 0.020147 | 3.209 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | -3.1687 | -0.020147 | -0.62783 | причины отклонений указаны пообъектно
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г | 3.209 | 3.1889 | 0.020147 | 3.209 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | -3.1687 | -0.020147 | -0.62783 | причины отклонений указаны пообъектно
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.209 | 3.1889 | 0.020147 | 3.209 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | -3.1687 | -0.020147 | -0.62783 | причины отклонений указаны пообъектно
1.1.4.2 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6") в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201704 | 3.209 | 3.1889 | 0.020147 | 3.209 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | -3.1687 | -0.020147 | -0.62783 | оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в сотв. с 223ФЗ
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.896 | 0.74615 | 1.1498 | 1.896 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0.40369 | 0.0091525 | 1.2419 | причины отклонений указаны пообъектно
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.737 | 0.74615 | -0.0091525 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75531 | 0.0091525 | 1.2419 | причины отклонений указаны пообъектно
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.737 | 0.74615 | -0.0091525 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75531 | 0.0091525 | 1.2419 | причины отклонений указаны пообъектно
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, (Установка шкафа телеметрии 1 шт.) | I_201801 | 0.737 | 0.74615 | -0.0091525 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75531 | 0.0091525 | 1.2419 | оформление документов, закупочных процедур в соотв. с требованием законодательства
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.159 | 0 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.159 | 0 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, (Количество ПУ 2 шт.) | I_201806 | 1.159 | 0 | 1.159 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.4901 | 5.1651 | 2.3249 | 7.4901 | 5.1651 | 0 | 0 | 5.1996 | 1.9041 | 1.1314 | 3.261 | 1.159 | 0 | -2.8402 | -1.1659 | -18.4161 | причины отклонений указаны пообъектно