## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | III |  | квартал |  | 2018 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2018 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Минпрома РБ № 244-О от 31.10.2016г. с изменениями, утвержденными Протоколом МПИП РБ № 58 от 04.12.18г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2018, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1 | ООО "ГИП-Энерго" |  | 7.49 | 5.1651 | 0 | 5.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 0 | 1.9041 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3475 | 4.3772 | 0 | 4.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 1.6137 | 0 | 0 | 2.7635 | 0 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5.59 | 4.419 | 0 | 4.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 3.7449 | 0 | 3.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98134 | 0 | 0.98134 | 0 | 0 | 2.7635 | 0 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.3851 | 1.2301 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0212 | 1.0425 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98134 | 0 | 0.98134 | 0 | 0 | 0.061131 | 0 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2.3851 | 1.2301 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0212 | 1.0425 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98134 | 0 | 0.98134 | 0 | 0 | 0.061131 | 0 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | 1.2536 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.98134 | 0 | 0.98134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98134 | 0 | 0.98134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | 0.072135 | 0.072135 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072135 | 0 | 0.072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061131 | 0.061131 | 0 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061131 | 0 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.209 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7195 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г | 3.209 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7195 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.209 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7195 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, (Застройщик ООО "СФ"ПСК-6") в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G_201704 | 3.209 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7195 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.896 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6068 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, (Установка шкафа телеметрии 1 шт.) | I_201801 | 0.737 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74615 | 0 | 0.74615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63233 | 0 | 0.63233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, (Количество ПУ 2 шт.) | I_201806 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.4901 | 5.1651 | 0 | 5.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 0 | 1.9041 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3475 | 4.3772 | 0 | 4.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0 | 1.6137 | 0 | 0 | 2.7635 | 0 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0