## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Присоединение потребителей льготной категории до 15 кВт | [19 empty] | 1693.8981
|  | ж/дом | гр. Валиуллин Рустем Валерьевич | с. Нагаево, кв.28, пер. Круглый, к.н. 7966 | 9791-Н-2022-26 | 2022-09-14 | 2022-08-08 | 15 | 0.4 | 32.8194 | 0.55 | 0.55 | 0 | 39.3833 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9791 самонесущим изолированным проводом сечение 16 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | №25/2022 от 25.07.2022 г. | 2022-08-08 | ВЛИ-0,4кВ | КС-2 4 от 05.08.2022 | 0,03/0 | 32.8194
|  | ж/дом | гр. Васильева Наталия Владиславовна | с. Нагаево, кв. 28, ул. Тунгаурская, д. 5/1, кв. 2 | 9791-Н-2022-36 | 2022-10-03 | 2022-08-01 | 15 | 0.4 | 209.3731 | 0.55 | 0.55 | 0 | 251.2477 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9791 самонесущим изолированным проводом сечение 95 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  | 2022-08-01 |  | КС-2 1 от 05.08.2022 | 0,205/0 | 209.3731
|  | ж/дом | гр. Султанов Айдар Идрисович | с. Нагаево, кв. 7, пер. Тружеников, д.4, к.н. 764 | 9792-Н-2022-27 | 2022-09-16 | 2022-08-01 | 15 | 0.23 | 385.7903 | 0.55 | 0.55 | 0 | 462.9484 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9792 самонесущим изолированным проводом сечение 95 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  | 2022-08-01 |  | КС-2 2 от 05.08.2022 | 0,426/0 | 385.7903
|  | ж/дом | гр.Юминов Игорь Павлович | с. Нагаево, кв. 7, переулок Тружеников, д. 14, к.н.5837 | 9792-Н-2022-34 | 2022-10-01 | 2022-08-01 | 10 | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  | 2022-08-01
|  | ж/дом | гр. Щукин Андрей Александрович | с. Нагаево, кв. 12, у. Панорамная, д. 47, кв. 1, к.н. 6270 | 9794-Н-2022-47 | 2022-11-12 | 2022-08-01 | 15 | 0.4 | 134.4114 | 0.55 | 0.55 | 0 | 161.2937 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9794 самонесущим изолированным проводом сечение 25 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  | 2022-08-01 |  | КС-2 3 от 05.08.2022 | 0,93/0 | 134.4114
|  | ж/дом | гр. Ширяева Наталья Анатольевна | с. Нагаево, кв. 12, ул. Панорамная, д. 47, кв. 2, к.н. 3344 | 9794-Н-2022-48 | 2022-11-12 | 2022-08-01 | 15 | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  | 2022-08-01
|  | ж/дом | гр. Хуснутдинова Ильмира Файзелгаяновна | с. Нагаево, кв. 7, ул. Парадная, д. 54а, к.н. 10685 | 9792-Н-2022-80 | 2022-11-29 | 2022-10-28 | 15 | 0.4 | 135.0873 | 0.55 | 0.55 | 0 | 162.1047 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9792 самонесущим изолированным проводом сечение 16 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | 29-01/2022 от 30.08.2022 | 2022-10-28 | ВЛИ-0,4кВ | КС-2 от 30.09.2022 | 0,093/0 | 135.0873
|  | ж/дом | гр. Полушина Елена Владимировна | с. Нагаево, кв. 8, ул. Петра Палласа, д. 27а, к.н. 8372 | 9866-Н-2022-43 | 2022-11-08 | 2022-08-01 | 15 | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 | 0 |  | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9866 самонесущим изолированным проводом сечение 3х50+1х54,6 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  | 2022-08-01 | ВЛИ-0,4кВ
|  | ж/дом | гр. Шакиров Юлай Данисович | с. Нагаево, кв. 10, ул.Парадная 76а, к.н. 11138 | 9793-Н-2022-87 | 2023-01-14 | 2022-10-28 | 15 | 0.4 | 53.013 | 51.0309 | 51.0309 | 0 | 63.6156 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9973 самонесущим изолированным проводом сечение 16 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | 48/2022 от 21.11.2022 | 2022-10-28 | ВЛИ-0,4кВ | КС-2 1 от 29.11.2022 | 0,032/0 | 53.013
|  | ж/дом | гр. Аникин Владимир Николаевич | с. Нагаево, кв. 30, ул. Квартальная, д. 18, к.н. 4988 | 9929-Н-2022-101 | 2023-03-11 | 2022-12-29 | 15 | 0.4 | 72.682 | 45 | 45 | 0 | 87.2184 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-9929 самонесущим изолированным проводом сечение 25 мм2 на ж/б опорах |  |  | 2022-12-29 | ВЛИ-0,4кВ | КС-2 от 29.11.2022 | 0,075/0 | 72.682
|  | ж/дом | гр. Кашина Ксения Алексеевна | с. Нагаево, кв. 30, ул. Квартальная, д. 20, к.н. 4986 | 9929-Н-2022-102 | 2023-03-11 | 2022-12-29 | 15 | 0.4 |  | 45 | 45 | 0 |  |  |  |  | 2022-12-29
|  | ж/дом | гр. Собко Дмитрий Федорович | с. Нагаево, кв.30, ул. Заповедная, к.н. 3291 | КТПН-2-Н-2022-106 | 2023-04-07 | 2022-12-29 | 15 | 0.4 | 572.373 | 135.6876 | 135.6876 | 0 | 686.8476 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-2 самонесущим изолированным проводом сечение 95 мм2 на ж/б опорах | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | 58/2022 от 19.12.2022 | 2022-12-29 | ВЛИ-0,4кВ | КС-2 от 29.12.2022 | 0,4/0 | 572.373
свыше 15кВт до 150кВт
|  | нежилое помещение | гр. Хажиева Азалия Хайдаровна | с. Нагаево, кв. 7, к.н. 3916 | 9792-Н-2022-38 | 2022-11-02 | 2022-12-27 | 150 | 0.4 | 65.5292 | 51.0205 | 51.0205 | 0 | 78.635 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ от ТП-9792 самонесущим изолированным проводом сечение 3х50+1х54,6 мм2 на ж/б опорах | ПИР | 29-01/2022 от 30.08.2022 | 2022-12-27 | ВЛИ-0,4кВ | КС-2 1 от 30.09.2022
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 0
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0,94/0 | 65.5292
Строительство КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | Строительство ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
Командировочные расходы
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору)
|  | нежилое помещение | гр. Тавабилов Тимур Фаритович | с. Нагаево, кв. 30, ул. Заповедная, к.н. ЗУ1 | КТПН-2-Н-2022-50 | 2022-11-22 | 2022-08-01 | 20 | 0.4 | 32.8194 | 60 | 60 | 0 | 39.3833 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-2 самонесущим изолированным проводом сечение 16 мм2 на ж/б опорах | ПИР | 27/2022 от 28.07.2022 | 2022-08-01 | ВЛИ-0,4кВ | Кс-2 1 от 31.07.2022
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 0
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0,03/0 | 32.8194
Строительство КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | Строительство ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
Командировочные расходы
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору)
|  | нежилое помещение | гр. Собко Дмитрий Федорович | с. Нагаево, кв.30, ул. Заповедная, к.н. 3279 | КТПН-2-Н-2022-105 | 2023-04-07 | 2022-12-29 | 20 | 0.4 | 0 | 135.6876 | 135.6876 | 0 | 0 | Строительство участков ВЛИ-0,4кВ, ответвление от ВЛИ-0,4кВ ТП-2 самонесущим изолированным проводом сечение 95 мм2 на ж/б опорах | ПИР | 0.028684 | 2022-12-29 | ВЛИ-0,4кВ | КС-2 от 29.12.2022
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 0
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0/0 | 0
Строительство КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | Строительство ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
Командировочные расходы
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору)
Note on K16: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-105
Note on O16: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-105
Note on V16: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-105
Note on W16: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-105
Note on K34: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-106
Note on O34: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-106
Note on V36: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-106
Note on W36: Совместно с договором по ТП №КТПН-2-Н-2022-106