## Лист1
Приложение N 11.2 к приказу Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"______" _______________ 2018г.
М. П.
Отчет об этапах реализации инвестиционного проекта за 1-й кв. 2018 года
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | -
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется