## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» 05. 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: ООО "ГИП-Энерго" на 2017-2021
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ от 23.07.2019г. №212-О ООО ГИП-Энерго на 2017-2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020года |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | Факт | План (Утвержденный план) | (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 5.6939 | 6.0875 | 23.0848 | 30.2759 | 0.8462 | 5.2351 | 3.3619 | 2.8877 | 25.4958 | 0.8462 | 5.2351 | 3.3619 | 2.8877 | 0 | 8.699 | 0.59259 | 14.1426 | 0.73359 | 9.3217 | 6.6089 | 10.694 | 5.5893 | 5.5893 | 6.42 | 6.42 | 4.6073 | 8.7065 | 8.6417 | 5.2128 | 8.6888 | 9.9376 | 33.9471 | 35.8662
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 3.4536 | 4.1872 | 17.0606 | 18.7046 | 0.8462 | 4.6704 | 3.1294 | 2.7477 | 16.0739 | 0.8462 | 4.6704 | 3.1294 | 2.7477 | 0 | 3.3783 | 0.59259 | 7.3527 | 0.73359 | 4.6812 | 5.3799 | 9.4519 | 4.7538 | 4.7538 | 4.84 | 4.84 | 3.3783 | 7.4644 | 7.3117 | 4.6812 | 0 | 5.0493 | 20.2838 | 26.7886
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 2.2403 | 1.9003 | 6.0242 | 11.5713 | 0 | 0.56469 | 0.23254 | 0.13995 | 9.4219 | 0 | 0.56469 | 0.23254 | 0.13995 | 0 | 5.3207 | 0 | 6.7898 | 0 | 4.6405 | 1.229 | 1.2422 | 0.83549 | 0.83549 | 1.58 | 1.58 | 1.229 | 1.2422 | 1.33 | 0.5316 | 4.9258 | 4.8883 | 9.9003 | 9.0776
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 3.763 | 0
1 | ООО "ГИП-Энерго" | [36 empty] | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 2017 | 2017 | 2021 | 3.4536 | 4.1872 | 17.0606 | 18.7046 | 0.8462 | 4.6704 | 3.1294 | 2.7477 | 16.0739 | 0.8462 | 4.6704 | 3.1294 | 2.7477 | 0 | 3.3783 | 0.59259 | 7.3527 | 0.73359 | 4.6812 | 5.3799 | 9.4519 | 4.7538 | 4.7538 | 4.84 | 4.84 | 3.3783 | 7.4644 | 7.3117 | 4.6812 | 0 | 5.0493 | 20.2838 | 26.7886
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 2017 | 2017 | 2021 | 0.49599 | 1.2296 | 10.5666 | 10.4139 | 0.20468 | 2.2286 | 0 | 0.66948 | 7.7832 | 0.20468 | 2.2286 | 0 | 0.66948 | 0 | 3.3783 | 0.59259 | 7.3527 | 0.73359 | 4.6812 | 5.3799 | 9.4519 | 0.97896 | 0.97896 | 2.121 | 2.121 | 3.3783 | 7.4644 | 7.3117 | 4.6812 | 0 | 5.0493 | 13.7899 | 20.2948
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2017 | 2017 | 2021 | 0.49599 | 0.49599 | 6.781 | 2.4669 | 0.20468 | 2.2286 | 0 | 0.034102 | 3.3233 | 0.20468 | 2.2286 | 0 | 0.034102 | 0 | 0.21479 | 0 | 0.014062 | 0 | 0.85669 | 2.2164 | 6.3018 | 0.463 | 0.463 | 2.0016 | 2.0016 | 0.21479 | 4.3143 | 0 | 0.85669 | 0 | 0.85669 | 2.6794 | 8.4923
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,3 км. в с. Бельское Стерлитамакского района в рамках технологического присоединения заявителей. | Н-201702 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.069492 | 0.069492 | 0.46271 | 0.463 | 0.044678 | 0.40056 | 0 | 0.01771 | 0.46271 | 0.044678 | 0.40056 | 0 | 0.01771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.463
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей Стерлитамакский район, с. Бельское |  | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Выпадающие доходы , связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединенние |  |  | 2017 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 4.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21479 | 0 | 0 | 0 | 0.85669 | 0.21479 | 4.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21479 | 4.3143 | 0 | 0.85669 | 0 | 0.85669 | 0.21479 | 6.0277
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0.0014407 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0.0014407 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.239 | 0.239 | 1.045 | 1.045 | 0.081 | 0.964 | 0 | 0 | 1.045 | 0.081 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.17 | 0.17 | 0.8825 | 0.8825 | 0.079 | 0.804 | 0 | 0 | 0.8825 | 0.079 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0.8825 | 0 | 0 | 0.8825 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0.8825
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.0175 | 0.0175 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-9710 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0.013814 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0.013771
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-6392 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0.00028814 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0.00029048
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.11941 | 0.11942 | 0 | 0 | 0 | 0.11942 | 0.11942 | 0 | 0 | 0 | 0.11942 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11942 | 0.11942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11942 | 0.11942
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | З | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0.092373 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0.092423
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, с. Нагаево, ТП-9929 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0.027034 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0.026999
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0.73359 | 3.6661 | 7.8276 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 4.3405 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 3.1635 | 0.59259 | 7.3117 | 0.73359 | 3.8245 | 3.1635 | 3.15 | 0.51596 | 0.51596 | 0 | 0 | 3.1635 | 3.15 | 7.3117 | 3.8245 | 0 | 4.1926 | 10.9912 | 11.6831
1.1.1.3 | Технологическое присоединение заявителя ООО "СФ"ПСК-6" (застройщика нового жилого комплекса), без выполнения работ | I_201807 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0.5161 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0.51596
1.1.1.3 | Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей г.Уфа (свыше 670 кВт) | Г |  |  |  |  | 0 | 0.73359 | 3.15 | 7.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1635 | 0.59259 | 7.3117 | 0.73359 | 3.8245 | 3.1635 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1635 | 3.15 | 7.3117 | 3.8245 | 0 | 4.1926 | 10.4752 | 11.1671
1.1.1.3 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал (1 этап ПИР + Строительство 2 КЛ 10 кВ L=0,4 км) | I_201901 | П,И | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0.73359 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1635 | 0.59259 | 0 | 0.73359 | 0.63833 | 3.1635 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1635 | 3.15 | 0 | 0.63833 | 0 | 0 | 3.1635 | 3.7884
1.1.1.3 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал (2 этап Строительство 2 БКТП 1000 кВА) | I_202005 | П,И | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 7.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3117 |  | 3.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3117 | 3.1862 | 0 | 4.1926 | 7.3117 | 7.3788
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации ООО "Башкирэнерго" (покупка мощности 3 МВт для заявителя ООО "СФ"ПСК-6" в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" для подключенния нового микрорайона. | I_201808 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 1.161 | 1.161 | 6.4941 | 6.4941 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 6.4941 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7748 | 3.7748 | 2.719 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4938 | 6.4938
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью до 15 кВт) г.Уфа | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 15 до 150 кВт) Стерлитамакский район, с. Бельское | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 150 до 670 кВт) г.Уфа | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 2017 | 2017 | 2018 | 1.161 | 1.161 | 6.4941 | 6.4941 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 6.4941 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7748 | 3.7748 | 2.719 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4938 | 6.4938
1.1.4.2 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | G-201704 | С,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.40678 | 0.40678 | 2.7195 | 2.7195 | 0 | 2.2356 | 0.20223 | 0.28163 | 2.7195 | 0 | 2.2356 | 0.20223 | 0.28163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 2.719
1.1.4.2 | Реконструкция КРУ 10кВ в ТП 6432, путем замены моноблоков 2 шт. (4 ячейки) на моноблоки 2 шт.(5 ячеек).Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 1-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | Н-201701 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.59068 | 0.59068 | 3.1331 | 3.1331 | 0 | 0.20619 | 2.9271 | 0 | 3.1331 | 0 | 0.20619 | 2.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 3.1333
1.1.4.2 | Проектно-изыскательные работы по реконструкции распределительных сетей и трансформаторной подстанции ТП-6432, для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | Н-201701 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.16356 | 0.16356 | 0.64153 | 0.64153 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0.64153 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64153 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64153 | 0.64153
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 2.2403 | 1.9003 | 6.0242 | 11.5713 | 0 | 0.56469 | 0.23254 | 0.13995 | 9.4219 | 0 | 0.56469 | 0.23254 | 0.13995 | 0 | 5.3207 | 0 | 6.7898 | 0 | 4.6405 | 1.229 | 1.2422 | 0.83549 | 0.83549 | 1.58 | 1.58 | 1.229 | 1.2422 | 1.33 | 0.5316 | 4.9258 | 4.8883 | 9.9003 | 9.0776
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.7432 | 0.7432 | 3.2007 | 5.8052 | 0 | 0.44651 | 0.15262 | 0.095788 | 4.175 | 0 | 0.44651 | 0.15262 | 0.095788 | 0 | 2.3633 | 0 | 3.2985 | 0 | 1.6683 | 0.695 | 0.694 | 0.59322 | 0.59322 | 0.61417 | 0.61417 | 0.695 | 0.694 | 0.796 | 0 | 2.5025 | 2.4643 | 5.2009 | 4.3657
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.7432 | 0.7432 | 3.2007 | 5.8052 | 0 | 0.44651 | 0.15262 | 0.095788 | 4.175 | 0 | 0.44651 | 0.15262 | 0.095788 | 0 | 2.3633 | 0 | 3.2985 | 0 | 1.6683 | 0.695 | 0.694 | 0.59322 | 0.59322 | 0.61417 | 0.61417 | 0.695 | 0.694 | 0.796 | 0 | 2.5025 | 2.4643 | 5.2009 | 4.3657
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6432, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202106 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0.83417 | 0
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6276, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_202003 | П,И | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.796 | 0.796 | 0.796
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга г. Уфа, ТП-6014, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201903 | П,И | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27109 | 0.27109 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0.694
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_201801 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.10109 | 0.10109 | 0.61417 | 0.61417 | 0 | 0.44651 | 0.15262 | 0.095788 | 0.61417 | 0 | 0.44651 | 0.15262 | 0.095788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0.61417
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга РП-616, Установка шкафа телеметрии 1шт. | G_201605 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.22781 | 0.22781 | 1.3725 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59322
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6326, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_202104 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0.83417 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0.83417 | 0.83417 | 0.83417
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6392, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202105 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0.83417 | 0 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0.83417 | 0.83417 | 0.83417
1.2.1.2 | Проектно-изыскательные работы для системы дистанционного мониторинга ТП-6276, ТП-6326, ТП-6392, РП-616, ТП-6432, ТП-7133, ТП-6014 | G_201601 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.14322 | 0.14322 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 1.4971 | 1.1571 | 2.8235 | 5.7661 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 5.2469 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 0 | 2.9573 | 0 | 3.4913 | 0 | 2.9722 | 0.534 | 0.54816 | 0.24227 | 0.24227 | 0.96583 | 0.96583 | 0.534 | 0.54816 | 0.534 | 0.5316 | 2.4233 | 2.424 | 4.6994 | 4.7119
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 2.4233 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 2.424 | 2.4233 | 2.424
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ТП-6014, Количество ПУ 5 шт. | I_202103 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 2.4233 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 2.424 | 2.4233 | 2.424
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0.62305 | 0.28305 | 1.8577 | 2.3769 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 1.8571 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 0 | 0.534 | 0 | 1.068 | 0 | 0.54816 | 0.534 | 0.54816 | 0.24227 | 0.24227 | 0 | 0 | 0.534 | 0.54816 | 0.534 | 0.5316 | 0 | 0 | 1.3103 | 1.322
1.2.3.5 | Включение выносных приборов учета в систему сбора и передачи данных в г.Уфа, ТП-6276, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | I_202004 | П,И | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0
1.2.3.5. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_201902 | П,И | 2019 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0.54816 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0.54816 | 0.534 | 0.54816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.54816 | 0 | 0.5316 | 0 | 0 | 0.534 | 1.0798
1.2.3.5. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_202001 | П,И | 2020 | 2020 | 2020 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | Н_201706 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.050847 | 0.050847 | 0.24237 | 0.242 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 0.242 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24227 | 0.24227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24227 | 0.24227
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в ВРУ-0.4кВ по ул. Черниковская 51, ул.Первомайска 66/2, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 67 шт. | G-201606 | 3 | 2016 | 2016 | 2017 | 0.2322 | 0.2322 | 1.0671 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.874 | 0.874 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, Количество ПУ 2 шт. | I_201806 | С,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.874 | 0.874 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 3.763 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории | I_202102 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 3.763 | 0