## Перечни Р.2
Приложение № 2
к решению ____________ от "___" ____________ г. № _____
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без. НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 29.10 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2017 | 2021 | 5.7695 | 36.7419 | 1.0035 | 5.9811 | 11.0004 | 5.8908 | 4.0348 | 29.2612 | 7.4806 | 6.3884 | 5.5428 | 8.6417 | 8.6883 | 36.7419
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2017 | 2021 | 5.2109 | 17.841 | 0.92299 | 5.0794 | 9.3955 | 4.8976 | 2.6323 | 11.1958 | 6.6451 | 4.7818 | 4.314 | 2.1 | 0 | 17.841
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2017 | 2021 | 0.55863 | 9.9263 | 0.080508 | 0.90173 | 1.6049 | 0.99317 | 1.4025 | 9.0908 | 0.83549 | 1.6066 | 1.2288 | 1.3298 | 4.9256 | 9.9263
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2017 | 2021 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 3.7627 | 8.9746
1 | ООО "ГИП-Энерго" |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2021 | 5.2109 | 17.841 | 0.92299 | 5.0794 | 9.3955 | 4.8976 | 2.6323 | 15.5096 | 6.6451 | 4.7818 | 4.314 | 2.1 | 0 | 17.841
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2021 | 2.2535 | 9.55 | 0.28147 | 2.6376 | 6.2662 | 2.8194 | 2.2251 | 12.7901 | 1.0737 | 2.0623 | 4.314 | 2.1 | 0 | 9.55
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2017 | 2021 | 0.41739 | 4.6007 | 0.2052 | 2.3845 | 0 | 0.074008 | 0.36196 | 4.1351 | 0.46533 | 2.0353 | 0 | 2.1 | 0 | 4.6007
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,3 км. в с. Бельское Стерлитамакского района в рамках технологического присоединения заявителей. | Н-201702 | 2017 | 2017 | 0.069492 | 0.463 | 0.044678 | 0.40056 | 0 | 0.01771 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
1.1.1.1 | Строительство КТП-2 400 кВА для технологического присоединения заявителей Стерлитамакский район, с. Бельское. | I_202001 | 2020 | 2020 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей Стерлитамакский район, с. Бельское |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | 2017 | 2017 | 0 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | 2018 | 2018 | 0.19116 | 1.0624 | 0.081091 | 0.96199 | 0 | 0.019353 | 0.19116 | 1.0624 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 1.0624
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | 2018 | 2018 | 0.14225 | 0.8977 | 0.079426 | 0.96199 | 0 | 0.019353 | 0.14225 | 0.8977 | 0 | 0.8977 | 0 | 0 | 0 | 0.8977
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | 2018 | 2018 | 0.014486 | 0.061131 | 0 | 0.059933 |  | 0.0011986 | 0.014486 | 0.061131 | 0 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0.061131
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-9710 |  | 2018 | 2018 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0.013771 | 0.013771 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-6392 |  | 2018 | 2018 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0.00029048 | 0.00029048 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  | 0 | 0.11942 | 0 | 0 | 0 | 0.11942 | 0.026999 | 0.026999 | 0.092423 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.11942
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | 2017 | 2018 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 |  |  | 0.092423
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, с. Нагаево, ТП-9929 |  | 2018 | 2018 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0.026999 | 0.026999 | 0 | 0.026999 | 0 |  |  | 0.026999
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  | 0.91808 | 4.83 | 0.038136 | 0.12656 | 3.1331 | 1.571 | 0.91808 | 4.314 | 0.51596 | 0 | 4.314 | 0 | 0 | 4.83
1.1.1.3 | Технологическое присоединение заявителя ООО "СФ"ПСК-6" (застройщика нового жилого комплекса), без выполнения работ | I_201807 | 2017 | 2017 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51596
1.1.1.3 | Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей г.Уфа (свыше 670 кВт) | Г |  |  | 0.91808 | 4.314 | 0.038136 | 0.12656 | 3.1331 | 1.055 | 0.91808 | 4.314 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 0 | 4.314
1.1.1.3 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал | I_201901 | 2019 | 2019 | 0.91808 | 4.314 | 0.038136 | 0.12656 | 3.1331 | 1.055 | 0.91808 | 4.314 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 0 | 4.314
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации ООО "Башкирэнерго" (покупка мощности 3 МВт для заявителя ООО "СФ"ПСК-6" в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" для подключенния нового микрорайона. | I_201808 | 2016 | 2017 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  | 1.1608 | 6.4943 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 0.40717 | 2.7195 | 3.7748 | 2.7195 | 0 | 0 | 0 | 6.4943
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью до 15 кВт) г.Уфа | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 15 до 150 кВт) Стерлитамакский район, с. Бельское | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 150 до 670 кВт) г.Уфа | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | 1.1608 | 6.4943 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 0.40717 | 2.7195 | 3.7748 | 2.7195 | 0 | 0 | 0 | 6.4943
1.1.4.2 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | I-201805 | 2018 | 2018 | 0.40717 | 2.7195 | 0 | 2.2356 | 0.20223 | 0.28163 | 0.40717 | 2.7195 | 0 | 2.7195 | 0 | 0 | 0 | 2.7195
1.1.4.2 | Реконструкция КРУ 10кВ в ТП 6432, путем замены моноблоков 2 шт. (4 ячейки) на моноблоки 2 шт.(5 ячеек).Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 1-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | Н-201701 | 2017 | 2017 | 0.59 | 3.1333 | 0 | 0.20619 | 2.9271 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333
1.1.4.2 | Проектно-изыскательные работы по реконструкции распределительных сетей и трансформаторной подстанции ТП-6432, для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | Н-201701 | 2017 | 2017 | 0.1636 | 0.64153 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64153
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  | 0.55863 | 9.9263 | 0.080508 | 0.90173 | 1.6049 | 0.99317 | 1.4025 | 9.0908 | 0.83549 | 1.6066 | 1.2288 | 1.3298 | 4.9256 | 9.9263
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0.55863 | 5.2105 | 0 | 0.62482 | 0.16714 | 0.43359 | 0.33082 | 4.6173 | 0.59322 | 0.62458 | 0.69492 | 0.79593 | 2.5019 | 5.2105
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0.55863 | 5.2105 | 0 | 0.62482 | 0.16714 | 0.43359 | 0.33082 | 4.6173 | 0.59322 | 0.62458 | 0.69492 | 0.79593 | 2.5019 | 5.2105
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6432, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202106 | 2021 | 2021 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6276, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_202003 | 2020 | 2020 | 0 | 0.79593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79593 | 0 | 0 | 0 | 0.79593 | 0 | 0.79593
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга г. Уфа, ТП-6014, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201903 | 2019 | 2019 | 0.22973 | 0.69492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22973 | 0.69492 | 0 | 0 | 0.69492 | 0 | 0 | 0.69492
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_201801 | 2018 | 2018 | 0.10109 | 0.62458 | 0 | 0.38392 | 0.095795 | 0.15262 | 0.10109 | 0.62458 | 0 | 0.62458 | 0 | 0 | 0 | 0.62458
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга РП-616, Установка шкафа телеметрии 1шт. | G_201605 | 2017 | 2017 | 0.22781 | 0.59322 | 0 | 0.24091 | 0.071344 | 0.28097 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6326, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_202104 | 2021 | 2021 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6392, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202105 | 2021 | 2021 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396
1.2.1.2 | Проектно-изыскательные работы для системы дистанционного мониторинга ТП-6276, ТП-6326, ТП-6392, РП-616, ТП-6432, ТП-7133, ТП-6014 | G_201601 | 2016 | 2016 | 0.14322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 4.7158 | 0.080508 | 0.2769 | 1.4378 | 0.55958 | 1.0717 | 4.4735 | 0.24227 | 0.982 | 0.5339 | 0.5339 | 2.4237 | 4.7158
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | н.д | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 2.4237
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ТП-6014, Количество ПУ 5 шт. | I_202103 | 2021 | 2021 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 2.4237
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | 0.18274 | 1.3101 | 0 | 0.19796 | 0.56001 | 0.55229 | 0.18274 | 1.0678 | 0.24227 | 0 | 0.5339 | 0.5339 | 0 | 1.3101
1.2.3.5 | Включение выносных приборов учета в систему сбора и передачи данных в г.Уфа, ТП-6276, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | I_202004 | 2020 | 2020 | 0.065968 | 0.5339 | 0 | 0.03989 | 0.24005 | 0.25406 | 0.065968 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0.5339
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных с. Нагаево, квартал 30, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 50шт. | I_201902 | 2019 | 2019 | 0.065968 | 0.5339 | 0 | 0.03989 | 0.24005 | 0.25406 | 0.065968 | 0.5339 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0.5339
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | Н_201706 | 2017 | 2017 | 0.0508 | 0.24227 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 0.0508 | 0 | 0.24227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24227
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в ВРУ-0.4кВ по ул. Черниковская 51, ул.Первомайска 66/2, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 67 шт. | G-201606 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2018 | 2018 | 0.88898 | 0.982 | 0.080508 | 0.078946 | 0.87776 | 0.0072904 | 0.88898 | 0.982 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0.982
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, Количество ПУ 2 шт. | I_201806 | 2018 | 2018 | 0.88898 | 0.982 | 0.080508 | 0.078946 | 0.87776 | 0.0072904 | 0.88898 | 0.982 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0.982
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2020 | 2021 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 3.7627 | 8.9746
1.6 | Приобретение помещения для организации условий по качественному обслуживанию потребителей в соответствии ФЗ 186 **** | I_202002 | 2020 | 2020 | 0 | 5.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 0 | 5.2119
1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории | I_202102 | 2021 | 2021 | 0 | 3.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7627 | 3.7627