## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» 05. 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа: ООО "ГИП-Энерго" на 2017-2021
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ от 24.10.2017г. №248-О ООО ГИП-Энерго на 2017-2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 5.5489 | 5.7695 | 2.8638 | 39.8197 | 0.6862 | 5.0663 | 10.6223 | 5.7213 | 31.6811 | 1.0035 | 5.9412 | 10.7604 | 5.6367 | 0.21445 | 0.050847 | 1.1304 | 13.7025 | 3.918 | 24.6812 | 37.2954 | 22.2997 | 7.4806 | 7.4806 | 4.728 | 6.4691 | 10.3907 | 10.3907 | 8.1456 | 6.0458 | 8.6503 | 8.6503 | 22.5993 | 24.3405
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 4.9903 | 5.2109 | 1.7966 | 20.3 | 0.6862 | 3.794 | 9.4955 | 4.905 | 12.3275 | 0.92299 | 5.0794 | 9.3955 | 4.8976 | 0.1636 | 0 | 0.53443 | 3.5695 | 2.6323 | 15.5096 | 18.8426 | 11.427 | 6.6451 | 6.6451 | 3.5695 | 4.7818 | 8.628 | 8.628 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 18.8426 | 20.055
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0.55863 | 0.55863 | 1.0671 | 10.5451 | 0 | 1.2723 | 1.1268 | 0.81634 | 10.379 | 0.080508 | 0.86184 | 1.3649 | 0.73911 | 0.050847 | 0.050847 | 0.596 | 1.1585 | 1.2858 | 9.1715 | 9.4782 | 1.8982 | 0.83549 | 0.83549 | 1.1585 | 1.6873 | 1.7627 | 1.7627 | 0.83396 | 0.83396 | 4.8876 | 4.8876 | 3.7567 | 4.2855
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 8.9746 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 5.2119 | 3.7627 | 3.7627 | 0 | 0
1 | ООО "ГИП-Энерго" | [36 empty] | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 2017 | 2017 | 2021 | 4.9903 | 5.2109 | 1.7966 | 20.3 | 0.6862 | 3.794 | 9.4955 | 4.905 | 12.3275 | 0.92299 | 5.0794 | 9.3955 | 4.8976 | 0.1636 | 0 | 0.53443 | 3.5695 | 2.6323 | 15.5096 | 18.8426 | 11.427 | 6.6451 | 6.6451 | 3.5695 | 4.7818 | 8.628 | 8.628 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 18.8426 | 20.055
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 2017 | 2017 | 2021 | 1.9056 | 2.2535 | 0 | 11.8006 | 0.044678 | 0.65368 | 6.2662 | 2.7384 | 4.6781 | 0.28147 | 2.6376 | 6.2662 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2251 | 12.7901 | 9.7017 | 3.136 | 1.0737 | 1.0737 | 0 | 2.0623 | 8.628 | 8.628 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 9.7017 | 11.764
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2017 | 2017 | 2021 | 0.069492 | 0.41739 | 0 | 2.5651 | 0.044678 | 0.40056 | 0 | 0.020041 | 4.1351 | 0.2052 | 2.3845 | 0 | 0.074008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36196 | 4.1351 | 0.46533 | 2.5007 | 0.46533 | 0.46533 | 0 | 2.0353 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 2.5651 | 2.5007
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,3 км. в с. Бельское Стерлитамакского района в рамках технологического присоединения заявителей. | Н-201702 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.069492 | 0.069492 | 0 | 0.463 | 0.044678 | 0.40056 | 0 | 0.01771 | 0 | 0.044678 | 0.40056 | 0 | 0.01771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.463 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Строительство КТП-2 400 кВА для технологического присоединения заявителей Стерлитамакский район, с. Бельское. | I_202001 | П, И | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей Стерлитамакский район, с. Бельское |  | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009322 | 0.0009322 | 0.0009322 | 0.0009322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0009322 | 0.0009322 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013983 | 0.0013983 | 0.0013983 | 0.0013983 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0013983 | 0.0013983 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,685 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201802 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.081091 | 0.96199 | 0 | 0.019353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 1.0624 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,82 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201803 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0.14225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | 0.079426 | 0.96199 | 0 | 0.019353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14225 | 0.8977 | 0 | 0.8977 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8977 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ L=0,08 км. От ТП-9710 в г. Уфа, с. Нагаево, в рамках технологического присоединения заявителей. | I_201804 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0.014486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061131 | 0 | 0.059933 |  | 0.0011986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014486 | 0.061131 | 0 | 0.061131 | 0 | 0 | 0 | 0.061131 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.061131 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-9710 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0.013771 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0.013771 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.013771 | Заявки потребителей
1.1.1.1 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, ТП-6392 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0.00029048 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 | 0 | 0.00029048 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.00029048 | Заявки потребителей
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.11942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0.026999 | 0.092423 | 0.11942 | 0.092423 | 0.092423 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0.11942
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа |  | З | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092423 | 0.092423 | 0.092423 | 0.092423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.092423 | 0.092423 | Заявки потребителей
1.1.1.2 | Технологическое присоединение заявителей г. Уфа, с. Нагаево, ТП-9929 |  | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0.026999 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 | 0 | 0.026999 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.026999 | Заявки потребителей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.91808 | 0.91808 | 0 | 4.8295 | 0 | 0.12656 | 3.1331 | 1.571 | 0.51596 | 0.038136 | 0.12656 | 3.1331 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91808 | 4.314 | 4.83 | 0.51596 | 0.51596 | 0.51596 | 0 | 0 | 4.314 | 4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 4.83
1.1.1.3 | Технологическое присоединение заявителя ООО "СФ"ПСК-6" (застройщика нового жилого комплекса), без выполнения работ | I_201807 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0.51596 | 0.51596 | 0.51596 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.51596 | 0.51596 | Заявки потребителей
1.1.1.3 | Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения новой или дополнительной мощности заявителей г.Уфа (свыше 670 кВт) | Г |  |  |  |  | 0.91808 | 0.91808 | 0 | 4.3136 | 0 | 0.12656 | 3.1331 | 1.055 | 0 | 0.038136 | 0.12656 | 3.1331 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91808 | 4.314 | 4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 4.314
1.1.1.3 | Строительство 2 БКТП 1000 кВА для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал | I_201901 | П,И | 2019 | 2019 | 2019 | 0.91808 | 0.91808 | 0 | 4.3136 | 0 | 0.12656 | 3.1331 | 1.055 | 0 | 0.038136 | 0.12656 | 3.1331 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91808 | 4.314 | 4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 4.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 4.314 | Заявки потребителей
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации ООО "Башкирэнерго" (покупка мощности 3 МВт для заявителя ООО "СФ"ПСК-6" в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" для подключенния нового микрорайона. | I_201808 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7966 | 1.7966 | (покупка мощности 3 МВт в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" для подключенния нового микрорайона.
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 1.288 | 1.1608 | 0 | 6.7028 | 0.64153 | 3.1403 | 3.2293 | 0.36994 | 5.8528 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 0.1636 | 0 | 0.53443 | 3.5695 | 0.40717 | 2.7195 | 7.3443 | 6.4943 | 3.7748 | 3.7748 | 3.5695 | 2.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3443 | 6.4943
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью до 15 кВт) г.Уфа | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 15 до 150 кВт) Стерлитамакский район, с. Бельское | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью от 150 до 670 кВт) г.Уфа | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Технологическое присоединение по имущественным договорам (мощностью свыше 670 кВт) г.Уфа | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 1.288 | 1.1608 | 0 | 6.7028 | 0.64153 | 3.1403 | 3.2293 | 0.36994 | 5.8528 | 0.64153 | 2.4418 | 3.1294 | 0.28163 | 0.1636 | 0 | 0.53443 | 3.5695 | 0.40717 | 2.7195 | 7.3443 | 6.4943 | 3.7748 | 3.7748 | 3.5695 | 2.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3443 | 6.4943
1.1.4.2 | Увеличение протяженности 2 КЛ-10 кВ (яч. № 3, яч. № 6), питающих ТП-6432 от ТП-1280, путем достраивания 2 КЛ-10кВ от ТП-1280 до РП-127, L=0,38 км.Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | I-201805 | С,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.53443 | 0.40717 | 0 | 3.5695 | 0 | 2.9341 | 0.26543 | 0.36994 | 2.7195 | 0 | 2.2356 | 0.20223 | 0.28163 | 0 | 0 | 0.53443 | 3.5695 | 0.40717 | 2.7195 | 3.5695 | 2.7195 | 0 | 0 | 3.5695 | 2.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5695 | 2.7195 | выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
1.1.4.2 | Реконструкция КРУ 10кВ в ТП 6432, путем замены моноблоков 2 шт. (4 ячейки) на моноблоки 2 шт.(5 ячеек).Реконструкция производится для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения 1-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | Н-201701 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.59 | 0.59 | 0 | 3.1333 | 0 | 0.20619 | 2.9639 | 0 | 3.1333 | 0 | 0.20619 | 2.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 3.1333 | выполнения 1-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
1.1.4.2 | Проектно-изыскательные работы по реконструкции распределительных сетей и трансформаторной подстанции ТП-6432, для технологического присоединения нового жилого комплекса, в рамках выполнения технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго" | Н-201701 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.1636 | 0.1636 | 0 | 0 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64153 | 0.64153 | 0.64153 | 0.64153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64153 | 0.64153 | выполнения 1-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.55863 | 0.55863 | 1.0671 | 10.5451 | 0 | 1.2723 | 1.1268 | 0.81634 | 10.379 | 0.080508 | 0.86184 | 1.3649 | 0.73911 | 0.050847 | 0.050847 | 0.596 | 1.1585 | 1.2858 | 9.1715 | 9.4782 | 1.8982 | 0.83549 | 0.83549 | 1.1585 | 1.6873 | 1.7627 | 1.7627 | 0.83396 | 0.83396 | 4.8876 | 4.8876 | 3.7567 | 4.2855
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.55863 | 0.55863 | 0 | 5.2105 | 0 | 1.0713 | 0.31976 | 0.52938 | 4.5156 | 0 | 0.62482 | 0.16714 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.10109 | 0.62458 | 0.33082 | 4.6173 | 5.2105 | 0.59322 | 0.59322 | 0.59322 | 0.62458 | 0.62458 | 0.69492 | 0.69492 | 0.83396 | 0.83396 | 2.4639 | 2.4639 | 1.9127 | 1.9127
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0.55863 | 0.55863 | 0 | 5.2105 | 0 | 1.0713 | 0.31976 | 0.52938 | 4.5156 | 0 | 0.62482 | 0.16714 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.10109 | 0.62458 | 0.33082 | 4.6173 | 5.2105 | 0.59322 | 0.59322 | 0.59322 | 0.62458 | 0.62458 | 0.69492 | 0.69492 | 0.83396 | 0.83396 | 2.4639 | 2.4639 | 1.9127 | 1.9127
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6432, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202106 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6276, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_202003 | П,И | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.79593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79593 | 0.79593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79593 | 0.79593 | 0.79593 | 0.79593 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга г. Уфа, ТП-6014, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201903 | П,И | 2019 | 2019 | 2019 | 0.22973 | 0.22973 | 0 | 0.69492 | 0 | 0.44651 | 0.15262 | 0.095788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22973 | 0.69492 | 0.69492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69492 | 0.69492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69492 | 0.69492 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_201801 | П,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.10109 | 0.10109 | 0 | 0.62458 | 0 | 0.38392 | 0.095795 | 0.15262 | 0.62458 | 0 | 0.38392 | 0.095795 | 0.15262 | 0 | 0 | 0.10109 | 0.62458 | 0.10109 | 0.62458 | 0.62458 | 0 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.62458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62458 | 0.62458 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга РП-616, Установка шкафа телеметрии 1шт. | G_201605 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.22781 | 0.22781 | 0 | 0.59322 | 0 | 0.24091 | 0.071344 | 0.28097 | 0.59322 | 0 | 0.24091 | 0.071344 | 0.28097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59322 | 0.59322 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59322 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6326, Установка шкафа телеметрии 1шт. | I_202104 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6392, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202105 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Проектно-изыскательные работы для системы дистанционного мониторинга ТП-6276, ТП-6326, ТП-6392, РП-616, ТП-6432, ТП-7133, ТП-6014 | G_201601 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.14322 | 0.14322 | 0.52881 | 0.52881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.0671 | 5.3346 | 0 | 0.20094 | 0.80704 | 0.28697 | 5.8634 | 0.080508 | 0.23701 | 1.1977 | 0.30552 | 0.050847 | 0.050847 | 0.49492 | 0.5339 | 0.95495 | 4.5542 | 4.2677 | 1.305 | 0.24227 | 0.24227 | 0.5339 | 1.0627 | 1.0678 | 1.0678 | 0 | 0 | 2.4237 | 2.4237 | 1.844 | 2.3728
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | н.д | н.д | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 2.4237 | 2.4237 | 2.4237
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ТП-6014, Количество ПУ 5 шт. | I_202103 | П,И | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4237 | 2.4237 | 2.4237 | 2.4237
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0.28305 | 0.28305 | 1.0671 | 2.3769 | 0 | 0.15807 | 0.31997 | 0.28302 | 2.3769 | 0 | 0.15807 | 0.31997 | 0.29823 | 0.050847 | 0.050847 | 0 | 0 | 0.065968 | 1.0678 | 1.3101 | 0.24227 | 0.24227 | 0.24227 | 0 | 0 | 1.0678 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | 1.3101
1.2.3.5 | Включение выносных приборов учета в систему сбора и передачи данных в г.Уфа, ТП-6276, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | I_202004 | П,И | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0.5339
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных с. Нагаево, квартал 30, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 50шт. | I_201902 | П,И | 2019 | 2019 | 2019 | 0.065968 | 0.065968 | 0 | 0.5339 | 0 | 0.03989 | 0.24005 | 0.25406 | 0.5339 | 0 | 0.03989 | 0.24005 | 0.25406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065968 | 0.5339 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0.5339
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | Н_201706 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.050847 | 0.050847 | 0 | 0.242 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.028951 | 0.242 | 0 | 0.11818 | 0.079923 | 0.044163 | 0.050847 | 0.050847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24227 | 0.24227 | 0.24227 | 0.24227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24227 | 0.24227
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в ВРУ-0.4кВ по ул. Черниковская 51, ул.Первомайска 66/2, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 67 шт. | G-201606 | 3 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.2322 | 0.2322 | 1.0671 | 1.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.49492 | 0.88898 | 0 | 0.5339 | 0 | 0.042872 | 0.48708 | 0.0039508 | 1.0627 | 0.080508 | 0.078946 | 0.87776 | 0.0072904 | 0 | 0 | 0.49492 | 0.5339 | 0.88898 | 1.0627 | 0.5339 | 1.0627 | 0 | 0 | 0.5339 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 1.0627
1.2.3.6. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, Количество ПУ 2 шт. | I_201806 | С,И | 2018 | 2018 | 2018 | 0.49492 | 0.88898 | 0 | 0.5339 | 0 | 0.042872 | 0.48708 | 0.0039508 | 1.0627 | 0.080508 | 0.078946 | 0.87776 | 0.0072904 | 0 | 0 | 0.49492 | 0.5339 | 0.88898 | 1.0627 | 0.5339 | 1.0627 | 0 | 0 | 0.5339 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 1.0627 | выполнения 2-го этапа технических условий № 16-10-04409-04-02-ТЭЦ-2 от 24.10.2016г., выданных ООО "Башкирэнерго"
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий в регулируемый период не предусматривается
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий в регулируемый период не предусматривается
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий в регулируемый период не предусматривается
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий в регулируемый период не предусматривается
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий в регулируемый период не предусматривается
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятий в регулируемый период не предусматривается
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 2020 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9746 | 0 | 0 | 8.9746 | 8.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 5.2119 | 3.7627 | 3.7627 | 0 | 0
1.6 | Приобретение помещения для организации условий по качественному обслуживанию потребителей в соответствии ФЗ 186 **** | I_202002 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 0 | 0 | 5.2119 | 5.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2119 | 5.2119 | 0 | 0 | 5.2119 | 5.2119
1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории | I_202102 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7627 | 0 | 0 | 3.7627 | 3.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7627 | 3.7627 | 3.7627 | 3.7627